## GAP Caja
Módulo / Sección | Funcionalidad | SIS9 | SIS11 | Estado | Brecha | Acción | Observaciones
Cajas | Reporte de arqueo resumido | ✅ | ✅ | Completo | No | Ninguna
Cajas | Reporte de arqueo detallado | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Crear Reporte | No está creado, desarrollar
Cajas | Mostrar únicamente cajas del cajero en sesión | ✅ | ⚠️ | Parcial | Sí | Ninguna | Funcionalidad se había implementado, pero usuario pidió modificar y ver todas las cajas
Cajas | Cierre de caja | ✅ | ✅ | Completo | No | Ninguna
Cobros | Buscar recibos por cliente | ✅ | ✅ | Completo | No | Ninguna
Cobros | Buscar por ramo | ✅ | ✅ | Completo | No | Ninguna
Cobros | Buscar por recibo | ✅ | ✅ | Completo | No | Ninguna
Cobros | Buscar por póliza | ✅ | ✅ | Completo | No | Ninguna
Cobros | Buscar por rango de fechas | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Vista nativa, escalar con el área de desarrollo, (Filtro filtra fecha de creación del recibo, para SIS 11 debería ser la fecha de la póliza)
Cobros | Filtrar por tipo de recibo | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Ninguna | En sis11 las cuotas no están asociadas a movimientos, por lo tanto no importa si se filtra o no un tipo de recibo
Cobros | Descargar formato de remesa | ✅ | ⚠️ | Parcial | Sí | Evaluar | Actualmente el sistema permite descargar un detalle de la búsqueda de primas, pero el formato posiblemente no sea igual.
Movimientos | Visualizar movimientos de caja | ✅ | ✅ | Completo | No | Ninguna
Pagos Varios | Registrar pagos varios | ✅ | ✅ | Completo | No | Ninguna
Pagos Varios | Aplicar listado de transacciones Global | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Se debe actualizar el catálogo y configurar las aplicaciones según corresponda, esto deberá tener un análisis por cada tipo de transacción
Pagos Varios | Aplicación de depósitos a cuentas bancarias | ✅ | ⚠️ | Parcial | Sí | Desarrollar | Actualmetne en SIS9 el usuario realiza un único depósito global y no por método de pago
Recibo de Caja | Modificar pago | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Mientras un pago no esté ejecutado debería poder modificarse, escalar con desarrollo
Recibo de Caja | Anular pago | ✅ | ⚠️ | Parcial | No | Ninguna | Existe la funcionalidad, pero es eliminar la transacción, no anular
Recibo de Caja | Generar ROC | ✅ | ✅ | Completo | No | Ninguna
Recibo de Caja | Aplicar múltiples transacciones | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Evaluar Desarrollo | Evaluar si es necesaria y se usa la funcionalidad
Pagos Varios | Devolución de primas | ✅ | ⚠️ | Parcial | Sí | Desarrollar | Actualmente el usuario
Tránsito | Transferencia de saldos entre cuentas | ✅ | ⚠️ | Parcial | Sí | Desarrollar | Actualmente el sistema permite realizar trasnferencias entre cuentas, sin embargo, probando hay un error, adicional, es un proceso fuera de la caja, se recomienda unificar este proceso en caja para mejor control por parte del usuario
Devoluciones | Devolución de primas a favor del cliente | ✅ | ⚠️ | Parcial | Sí | Desarrollar | Actualmente el sis11 permite realizar una devolución de un saldo en tránsito, sin embargo, el sistema lo permite hacer desde la póliza, esta es una operación propia de cobranza por lo que ejecutar algo desde la póliza no es del todo correcto, adicional, no hay un formulario en dónde ellos puedan tener un listado de estos movimientos y gestionar estas devoluciones, se sugiere una vista en caja para esto
Pagos Varios | Pagos asociados a movimientos generados desde reclamos | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Actualmente no existe conexión entre los movimientos de reclamos y caja, este punto se deberá de revisar, pero sugiero verlo hasta que el módulo de reclamos esté completamente ok
Pagos Varios | Primas en tránsito asociado a una cuenta general | ✅ | ✅ | Completo | No | Ninguna
Tránsito | Transferencia entre cuentas | ✅ | ⚠️ | Parcial | Sí | Desarrollar | El sistema cuenta
Pagos Varios | Actualizar métodos de pagos | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Se deben actualizar los métodos de pagos actuales del sis11
Revisión Linneth
Módulo / Sección | Funcionalidad | SIS9 | SIS11 | Estado | Brecha | Acción | Observaciones
Primas por identificar | a nombre aseguradora
Como sacar el dinero
780 - Primas pendientes por aplicar
Reporteria
Reporte de morosidad | Saldos negativos
Métodos de pago
Actualizar listado
Aplicaciones de recuperaciones
13 - Cobro deducible
19
23
24
Ver funcionalidad de enlace entre reclamos vs caja
Reversiones, deberían aplicarse
Revisar transacciones

## GAP Supervisor de Caja
Módulo / Sección | Funcionalidad | SIS9 | SIS11 | Estado | Brecha | Acción | Observaciones
Cajas | Búsqueda de cajas por sucursal, cajero, estado, fechas | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | El módulo no cuenta con filtros necesarios
Cajas | Visualizar listado de cajas agrupadas por fecha | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | La agrupación por fecha de caja no existe
Cajas | Reporte Arqueo resumido | ✅ | ✅ | Completado | No | Ninguna
Cajas | Reporte Arqueo detallado | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Crear Reporte | No está creado, desarrollar
Cajas | Reporte Resumen depósito en Banco (Cajas del Día) | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | No está creado, desarrollar
Cajas | Reporte Detalle de Recibos (Caja Seleccionada) | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | No está creado, desarrollar
Cajas | Reporte Detalle de recibos Consolidado | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | No está creado, desarrollar
Cajas | Re-Abrir Caja | ✅ | ✅ | Completado | No | Ninguna
Cajas | Remayorizar Caja | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | No está creado, desarrollar
Cajas | Exportar listado de cajas a excel | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | No está creado, desarrollar
Detalles de la Caja | Visualización de totales | ✅ | ✅ | Completado | No | Ninguna
Detalles de la Caja | Visualizar detalles de la caja (Movimientos) | ✅ | ✅ | Completado | No | Ninguna
Detalles de la Caja | Ver detalle contable | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Desarrollar
Detalles de la Caja | Recontabilizar un pago | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Desarrollar
Detalles de la Caja | Impresión del pago | ✅ | ✅ | Completado | No | Ninguna
Detalles de la Caja | Exportar Detalle a excel | ✅ | ✅ | Parcial | No | Ninguna | Actualmente se diseñó el reporte de caja detallado, este mismo se puede exportar a excel
Primas Pagadas | Visualización de totales | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | No existe un resumen por tipo de aplicación, desarrollar
Primas Pagadas | Visualizar detalles (Movimientos) | ✅ | ✅ | Parcial | No | Ninguna | Actualmente el sistema cuenta con filtros que permite filtrar dentro de los movimientos los tipos de pago a primas
Primas Pagadas | Exportar Detalle a excel | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | No existe una función de exportación actual de los movimientos a excel
Primas en Depósitos | Visualizar detalles (Movimientos) | ✅ | ✅ | Parcial | No | Ninguna | Actualmente el sistema cuenta con filtros que permite filtrar dentro de los movimientos los tipos de pago a primas
Primas en Depósitos | Exportar Detalle a excel | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | No existe una función de exportación actual de los movimientos a excel
Depósitos en banco | Visualizar detalles (Movimientos) | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | No hay forma de filtrar únicamente los movimientos de depósitos
Depósitos en banco | Exportar Detalle a excel | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | No existe una función de exportación actual de los movimientos a excel
Búsqueda rápida | Búsqueda por distintos tipos de filtros: pago, transacción, estado de cuenta, cantidad, remesa, comprobante, identificación, rango de fechas | ✅ | ✅ | Parcial | Sí | Desarrollar | Actualmente no se puede asociar la búsqueda a ciertos filtros como el número de una remesa, un comprobante, identificación de un cliente, un rango de fechas
Búsqueda rápida | Visualización de resultados de la búsqueda | ✅ | ✅ | Completado | No | Ninguna
Búsqueda rápida | Ir al movimiento (Carga información de la caja y ubica el pago en el detalle) | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Actualmente solo se puede filtrar el movimiento, pero no se puede redireccionar a la caja para ver los detalles de la misma
Búsqueda rápida | Exportar a Excel | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | No existe una función de exportación actual de los movimientos a excel
Reportes | Reporte de Facturación histórica | ✅ | ✅ | Completado | No | Ninguna
Reportes | Pólizas vigentes | ✅ | ✅ | Completado | No | Ninguna
Reportes | List. Cobros por rango fecha (Detallado) | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Desarrollar nuevo reprote basado en el de caja
Reportes | List. Cobros por rango fecha (Resumen) | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Desarrollar nuevo reprote basado en el de caja
Reportes | Generación del reporte de estado de cuenta | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Desarrollar nuevo reporte, no existe
Reportes | Resumen de mayorización caja por cuenta (caja seleccionada) | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Desarrollar nuevo reporte, no existe | conta
Reportes | Resumen de mayorización caja por cuenta Detallada (caja seleccionada) | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Desarrollar nuevo reporte, no existe | conta

## GAP Remesas
Módulo / Sección | Funcionalidad | SIS9 | SIS11 | Estado | Brecha | Acción | Observaciones
Remesas | Visualización de remesas y su detalle | ✅ | ⚠️ | Parcial | Sí | Desarrollar módulo personalizado | Actualmente el sistema cuenta con un módulo de importaciones masivas, pero es un módulo diseñado para cualquier tipo de carga, como renovaciones, remesas, carga de contactos, etc, no hay un módulo dedicado únicamente centralizar las remesas
Remesas | Ver detalle de la remesa | ✅ | ⚠️ | Parcial | Sí | Desarrollar módulo personalizado | Actualmente el sistema cuenta con un módulo de importaciones masivas, pero es un módulo diseñado para cualquier tipo de carga, como renovaciones, remesas, carga de contactos, etc, no hay un módulo dedicado únicamente centralizar las remesas
Remesas | Filtro de remesas por Número, Cajero, Sucursal, Rango de fechas | ✅ | ⚠️ | Parcial | Sí | Desarrollar módulo personalizado | No existe un filtro de tal forma en las importaciones masivas
Remesas | Carga de archivo de remesa | ✅ | ⚠️ | Parcial | Sí | Desarrollar módulo personalizado | Actualmente el sistema cuenta con un módulo de importaciones masivas, pero es un módulo diseñado para cualquier tipo de carga, como renovaciones, remesas, carga de contactos, etc, no hay un módulo dedicado únicamente centralizar las remesas
Remesas | Procesar Remesa | ✅ | ⚠️ | Parcial | Sí | Desarrollar módulo personalizado | Actualmente el sistema cuenta con un módulo de importaciones masivas, pero es un módulo diseñado para cualquier tipo de carga, como renovaciones, remesas, carga de contactos, etc, no hay un módulo dedicado únicamente centralizar las remesas
Remesas | Visualización del proceso de cobro de la remesa (% de avance) | ✅ | ⚠️ | Parcial | Sí | Desarrollar módulo personalizado | Actualmente el sistema cuenta con un módulo de importaciones masivas, pero es un módulo diseñado para cualquier tipo de carga, como renovaciones, remesas, carga de contactos, etc, no hay un módulo dedicado únicamente centralizar las remesas
Remesas | Anular Remesa | ✅ | ⚠️ | Parcial | Sí | Desarrollar módulo personalizado | Actualmente el sistema cuenta con un módulo de importaciones masivas, pero es un módulo diseñado para cualquier tipo de carga, como renovaciones, remesas, carga de contactos, etc, no hay un módulo dedicado únicamente centralizar las remesas
Remesas | Abrir nueva caja en remesa | ✅ | ⚠️ | Parcial | Sí | Desarrollar módulo personalizado | Actualmente el sistema cuenta con un módulo de importaciones masivas, pero es un módulo diseñado para cualquier tipo de carga, como renovaciones, remesas, carga de contactos, etc, no hay un módulo dedicado únicamente centralizar las remesas
Remesas | Seleccionar caja en lugar de digitarla | ✅ | ⚠️ | Parcial | Sí | Desarrollar módulo personalizado | Actualmente el sistema cuenta con un módulo de importaciones masivas, pero es un módulo diseñado para cualquier tipo de carga, como renovaciones, remesas, carga de contactos, etc, no hay un módulo dedicado únicamente centralizar las remesas

## GAP Facturación
Módulo / Sección | Funcionalidad | SIS9 | SIS11 | Estado | Brecha | Acción | Observaciones
Facturación | El sistema permite realizar búsqueda de pólizas y mostrar resumen de facturación rápido, por diferentes filtros, y ordenamiento de los resultados | ✅ | ⚠️ | Parcial | Sí | Desarrollar | Actualmente el sistema no permite realizar los filtros que el usuario requiere, tampoco existe una vista que muestre un resumen que muestra la facturación de las pólizas buscadas, se recomienda una vista personalizada para esto
Facturación | Visualizar detalles de la facturación, como Contactos, Estado, Fechas, Referencias y saldos | ✅ | ⚠️ | Parcial | Sí | Desarrollar | Actuamente el sistema tiene una vista de facturación general en la póliza, pero al no estar asociada a una búsqueda de pólizas que cumpla con los requisitos recomendamos que se ejecute en una vista personalizada
Facturación | Visualización de cuotas | ✅ | ⚠️ | Parcial | Sí | Desarrollar | Actuamente el sistema tiene una vista del plan de pago de la póliza, pero al no estar asociada a una búsqueda de pólizas que cumpla con los requisitos recomendamos que se ejecute en una vista personalizada
Facturación | Visualización de pagos | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Actualmente el sistema no cuenta con un detalle de pagos asociados a una póliza en específico, se recomienda el desarrollo de una vista personalizada
Facturación | Info del cobro | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Actualmente el sistema cuenta con una vista que permite visualizar información del cobro, sin embargo, esta vista no tiene detalles asociados a las formas de cobro: ACH y Tarjeta, se recomienda el desarrollo de esta información en una vista personalizada, contemplar que este desarrollo se ejecute a través de un endoso, respetando el formulario dinámico
Facturación | Acceso rápido a contacto y póliza | ✅ | ⚠️ | Parcial | Sí | Desarrollar | Actualmente el sistema cuenta con acceso rápido al contacto y la póliza en diferentes módulos, desde la póliza al contacto y desde pagos a la póliza, pero todo esto no está centralizado, se recomienda implementar en la vista personalizada
Facturación | Morosidad | ✅ | ⚠️ | Parcial | Sí | Desarrollar | Actualmente el sistema no tiene una vista de morosidad asociada a la póliza

## Notificaciones masivas
Módulo / Sección | Funcionalidad | SIS9 | SIS11 | Estado | Brecha | Acción | Observaciones
Notificaciones Masivas | Creación de lote de notificación | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Actualmente el sistema cuenta con la importación masiva, pero no hay una vista personalizada para poder gestionar esta información, se recomienda crear una vista nativa para gestionar esta información, adicional, configurar el import de envío masivo de notificación
Notificaciones Masivas | Búsquedas de lote por filtros | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Actualmente el sistema cuenta con la importación masiva, pero no hay una vista personalizada para poder gestionar esta información, se recomienda crear una vista nativa para gestionar esta información, adicional, configurar el import de envío masivo de notificación
Notificaciones Masivas | Carga de archivo excel | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Actualmente el sistema cuenta con la importación masiva, pero no hay una vista personalizada para poder gestionar esta información, se recomienda crear una vista nativa para gestionar esta información, adicional, configurar el import de envío masivo de notificación
Notificaciones Masivas | Verificación de casos válidos | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Actualmente el sistema cuenta con la importación masiva, pero no hay una vista personalizada para poder gestionar esta información, se recomienda crear una vista nativa para gestionar esta información, adicional, configurar el import de envío masivo de notificación
Notificaciones Masivas | Configuración de plantillas | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Actualmente el sistema cuenta con la importación masiva, pero no hay una vista personalizada para poder gestionar esta información, se recomienda crear una vista nativa para gestionar esta información, adicional, configurar el import de envío masivo de notificación
Notificaciones Masivas | Envío de notificación | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Actualmente el sistema cuenta con la importación masiva, pero no hay una vista personalizada para poder gestionar esta información, se recomienda crear una vista nativa para gestionar esta información, adicional, configurar el import de envío masivo de notificación
Notificaciones Masivas | Actualizar comentario de envío en la póliza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Actualmente el sistema cuenta con la importación masiva, pero no hay una vista personalizada para poder gestionar esta información, se recomienda crear una vista nativa para gestionar esta información, adicional, configurar el import de envío masivo de notificación
Crear un registro en los comentarios de la póliza de la notificación
Revisar configuración de envío de correos para dominio del banco
limite de 1000 correos por día de azure

## Transacciones
NASIPRE | Descripcion
0 | Pago de Estado de Cuenta
5 | Dep. Banco Cta. Ahorro
6 | Deposito Cuenta corriente Global Bank
7 | Deposito Cuenta corriente Banco General
13 | Cobro de Deducible
19 | Recuperaciones Legal Aseguradora
23 | Cobro de Salvamento
24 | Recuperaciones de siniestros (Aplicacion de prima)
32 | Cobro Prima por Caja
439 | Pago de Depósito
780 | Primas pendientes por aplicar
824 | Endosos de Fianzas
825 | Reversiones
826 | Polizas pendientes de emision
827 | PPXA (Otras)
841 | Primas a devolver
907 | Ingreso por cancelación de póliza
912 | Gasto de cobranza por cobro de póliza
926 | Gastos de siniestros custodia Panamá Empresarial - Aplicación por caja
931 | Otras cuentas por cobrar
945 | Atención a clientes por aplicacion de primas
950 | Cobro de Salvamento
965 | Ingreso por Coaseguro
978 | Recuperaciones Legal Aseguradora
1001 | COBRO DE COASEGURO
1844 | RETENCION

## Hoja5
Ver en renovaciones la herenciad e cambios en la vigencia anterior
Ver en DEV la póliza IN-GL-000377, cancelada y no muestra correctamente la morosidad
Ver bien devoluciones
ver bien transferencias
ver bien reversioens