## Fianza - Emision
Módulo / Sección | Funcionalidad | SIS9 | SIS11 | Estado | Brecha | Acción | Observaciones
Emisión | Datos generales de la fianza | ✅ | ⚠️ | Parcial | Si | Ninguna | La vigencia de la fianza aunque de entrada se seleccione por el usuario deberá ser recalculada en base a la vigencia de las coberturas, tomando la vigencia inicial de la cobertura básica y la vigencia mayor de las coberturas dependientes
Emisión | Objeto asegurado Fianza | ✅ | ⚠️ | Parcial | Si | Ajuste catálogo | 1. SE debe revisar y corregir el uso que tienen los catálogos: Tipo de Vigencia y Tipo Calendario, el Catálogo de Actividad no corresponde con GLOBAL. 2. Validar que el catálogo de clientes en el campo A Favor de, cumpla con el origen de datos que usa GLOBAL, ya sea con un rol no un tipo de dato del cliente. 3. Se debe habilitar la opción para registrar coberturas y ver resumen de coberturas que se implementó en incendio ahora en Fianzas.
Emisión | Cotización | ✅ | ⚠️ | Parcial | Si | Validar configuración | 1. Actualmente el sistema cuenta con una configuración base, se requiere una revisión final para validar si algunos de las tarifas de entrada son fórmulas o valor de entrada reales.
Emision | Estado Fianza | ✅ | ⚠️ | Parcial | No | Ninguna | Existe un estado de activo o inactivo, por ahora no se atenderá, se validará la necesidad previamente
Emisión | Datos generales de la fianza | ✅ | ⚠️ | Parcial | Si | Validar y Configurar | Ver si podemos definir una vigencia automática
Emisión | Facturación | ✅ | ❌ | No Existe | Si | Desarrollar | 1. Cuando exista coaseguro y dicho coaseguro sea con un contacto con rol de banco el sistema deberá cobrar un impuesto diferido del 7% sobre la prima de coaseguro, en caso contrario mantener el cálculo del 5%
Documento | Poliza Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Desarrollar y configurar en todos los productos de fianzas
Documento | Oferta Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Desarrollar y configurar en todos los productos de fianzas
Documento | Recibo | ✅ | ✅ | Existe | No | Ninguna
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FJ_GarantiaJ_Bas313, Condición: Plan: JUD_BAS - Cob: 313
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FJ_GarantiaJ_OAJ315, Condición: Plan: JUD_BAS - Cob: 315
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: CondGen_314, Condición: Plan: JUD_BAS - Cob: 314
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FJ_GarantiaJ_IS313, Condición: Plan: JUD_IS - Cob: 313
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FM_Global_VT341, Condición: Plan: 84_2 - Cob: 341
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FM_Tercero_VT353, Condición: Plan: 84_2 - Cob: 353
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FC_GarantiaC_OG303, Condición: Plan: 84_2 - Cob: 331
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FC_GarantiaA_OP310, Condición: Plan: 84_2 - Cob: 334
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FS_Propuesta_SBG316_ASTOR, Condición: Plan: PROP - GA - Cob: 316
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: contrato_fianza_preelaborada, Condición: Plan: PROP - GA - Cob: 317
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: contrato_fianza_preelaborada, Condición: Plan: PROP - GA - Cob: 318
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FC_GarantiaC_SBGobierno_319, Condición: Plan: FIAGCCOG - Cob: 303
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FC_GarantiaC_OP304, Condición: Plan: FIAGCCOP - Cob: 304
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: CondGen_305, Condición: Plan: FIAGCCAC - Cob: 305
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FC_PagoAnticipadoPrivado, Condición: Plan: ANTICIPO - Cob: 310
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: CondGen_309_Gobierno, Condición: Plan: ANTICIPO - Cob: 309
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: CondGen_311, Condición: Plan: ANTICIPO - Cob: 311
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: CondGen_308, Condición: Plan: PAGO - Cob: 308
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: CondGen_306, Condición: Plan: PAGO - Cob: 306
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: CondGen_307, Condición: Plan: PAGO - Cob: 307
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FC_GarantiaP_OP, Condición: Plan: PROPUESTA - Cob: 301
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FS_Propuesta_SBG316, Condición: Plan: PROPUESTA - Cob: 300
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: CondGen_302, Condición: Plan: PROPUESTA - Cob: 302
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: CondGen_309, Condición: Plan: ANTICIPO - Cob: 326
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FC_GarantiaA_SBAC328, Condición: Plan: ANTICIPO - Cob: 328
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FC_GarantiaA_SBP327, Condición: Plan: ANTICIPO - Cob: 327
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FC_GarantiaP_SBAC325, Condición: Plan: PAGO - Cob: 325
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FS_GarantiaP_SBG323, Condición: Plan: PAGO - Cob: 323
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FS_GarantiaP_SBP324, Condición: Plan: PAGO - Cob: 324
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: CondGen_317, Condición: Plan: PROPUESTA - Cob: 317
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: CondGen_318, Condición: Plan: PROPUESTA - Cob: 318
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FS_Propuesta_SBG316, Condición: Plan: PROPUESTA - Cob: 316
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FC_GarantiaC_SBGobierno_319, Condición: Plan: FCSBG - Cob: 319
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FC_GarantiaC_OP321, Condición: Plan: FCSBP - Cob: 321
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FC_CumSum_BACanal_322, Condición: Plan: FCSBAC - Cob: 322
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FM_Basico_VT341, Condición: Plan: FIAMIS1 - Cob: 341
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: CondGen_329, Condición: Plan: FIAMIS1 - Cob: 329
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: CondGen_337, Condición: Plan: FIAMIS1 - Cob: 337
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: CondGen_340, Condición: Plan: FIAMIS1 - Cob: 340
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FC_GarantiaA_OP310, Condición: Plan: FIAMIS1 - Cob: 334
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FC_GarantiaC_SBGobierno_319, Condición: Plan: FIAMIS1 - Cob: 331
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: CondGen_317, Condición: Plan: GPESPECIAL - Cob: 317
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FS_Propuesta_SBG316, Condición: Plan: GPESPECIAL - Cob: 316
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FC_GarantiaC_OP321, Condición: Plan: CBESPECIAL - Cob: 321
Documento | Contrato de Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Sí | Desarrollar | Reporte: FC_GarantiaC_SBGobierno_319, Condición: Plan: CBESPECIAL - Cob: 319
Emision | Cuotas | ✅ | ⚠️ | Parcial | No | Esperar | Validar con Linneth el calendario de pagos de fianzas

## Fianza-Endoso
Módulo / Sección | Funcionalidad | SIS9 | SIS11 | Estado | Brecha | Acción | Observaciones
Endoso | Endoso de Orden de proceder | ✅ | ❌ | No Existe | Si | Desarrollar | Cambio de vigencia, mueve las fechas de las coberturas, validando ls coberturas dependientes, no afecta ni prima ni suma, solo vigencias No Afecta reaseguro Actualiza la vigencia de la fianza Si no se marca la opción de orden de proceder no se debe permitir ejecutar el endoso de orden de proceder En fianza garantia cumplimiento de gobierno se debe marcar automáticamente la orden de proceder En facturación histórica se deben ver todos los movimientos
Endoso | Formato endoso | ✅ | ❌ | No Existe | Si | Desarrollar | Habilitar formato de endoso según GLOBAL
Endoso | Extensión de vigencia | ✅ | ❌ | No Existe | Si | Desarrollar | Se pueden mover cobertura principal y cobertura de mantenimiento Se puede mover fecha final de la cobertura de mantenimiento Endoso permite aplicar un descuento/recargo inmerso en el mismo endoso de extensión Genera su respectivo reaseguro Poder modificar el reaseguro antes de confirmar SE mueven las fechas de las coberturas en base a la configuración de principal-dependientes Ver cómo lo hace sis9 para calcular la extensión/reducción de vigencia
Endoso | Reaseguro | ✅ | ❌ | No Existe | Si | Desarrollar | Se genera reaseguro previo a confirmar y modificarlo antes de confirmar.
Bordereau | Reaseguro | ✅ | ⚠️ | Parcial | Si | Validar y Ajustar | Validar que todo movimientos se refleje correctamente en el borderó Validar diseño de bordereau de emisión vs sis9, ver filtros y diseño
Endosos | Reaseguro | ✅ | ❌ | No Existe | Si | Desarrollar | Se puede modificar el número del endoso posterior a confirmarlo
Endosos | Cancelación | ✅ | ⚠️ | Existe | No | Ninguna | Sis9 cancela cada recibo por separado
Cambio de SA | Cancelación | ✅ | ⚠️ | Parcial | Si | Validar y Ajustar | Validar si el sistema cotiza o simplementa aplica prorrata
Endoso | Endoso de cambio de OA | ✅ | ⚠️ | Parcial | No | Esperar | Jessica enviará lista para campos editables Modificar Garantías (valor - descripción)
Cambio de forma de pago | Endoso de cambio de OA | ✅ | ⚠️ | Parcial | Si | Validar y Ajustar | Validar consecutivo de endoso, debería ser 1 para identificar que es interno
Endoso | Renovación | ✅ | ✅ | Existe | No | Ninguna | Fianzas judiciales se renuevan y fianzas miscelaneas ramo 83 y 84
Endoso | Cuotas | ✅ | ❌ | No Existe | Si | Desarrollar | Fecha de cuota apartir de la fecha del endoso, lo mas conveniente es que cada endoso tenga su propio calendario de pago. El cliente peude pagar un endoso (plan de pago) y estando pendiente cualquier otro (plan de pago)
Endoso | Cuotas | ✅ | ❌ | No Existe | Si | Desarrollar | Para reestrcturar de la fecha de emisión del endoso
Endoso | Prima incobrable | ✅ | ❌ | No Existe | Si | Desarrollar | Sistema debe permitir cancelar una prima incobrable aún cuando la póliza esté cancelada Endoso cancelar únicamente prima pendiente sin importar fechas o prorrata. No hay endoso posterior al de incobrable, cualquier cambio requiere crear una nueva póliza
Endoso | Inclusión/exclusión de cobertura | ✅ | ⚠️ | Parcial | No | Validar y Ajustar | No está en el ramo de fianzas Pero muestran cómo funciona en otros ramos Validar cálculos de primas y reestructuración de cuotas Validar la contabilización del endoso

## Fianza - Reaseguro
Módulo / Sección | Funcionalidad | SIS9 | SIS11 | Estado | Brecha | Acción | Observaciones
Reaseguro | Distribución | ✅ | ⚠️ | Parcial | Si | Validar cálculo | 1. Actualmente el sistema cuenta con la distribución de reaseguro, pero en las pruebas se puedo observar que al momento de cambiar la suma y recotizar el sistema no aplica el contrato de manera automatica, se tuvo que hacer manualmente y es necesario que sea automático
Reaseguro | Coaseguro | ✅ | ⚠️ | Parcial | Si | Configurar | 1. Actualmente el sistema cuenta con la generación de coaseguro, se deberá configurar para que se pueda aplicar coaseguro. 2. Coaseguro deberá verse reflejado en el formulario personalizado de distribución de reaseguro, permitiendo gestionar dicho coaseguro. 3. Ver en versión de GLOBAL manejo de Gasto por parte de coaseguro cuando se perfila como un participante y no lider
Reaseguro | Cúmulo Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Si | Desarrollar | 1. Actualmente el sistema cuenta con los cálculos de cúmulo por cliente, póliza y GEC, sin embargo, no cuenta con la validación correcta para consorcios. 2. Se debe validar que para un consorcio el sistema ejecute un cúmulo por cada empresa o contacto incluido en el grupo económico y si uno de esta empresas tiene GEC debe evaluarse correctamente.
Reaseguro | Cúmulo Detalle | ✅ | ❌ | No Existe | Si | Desarrollar | El contrato no tiene configuración definida en facultativo de reaseguradores, se solicita con cada caso Se valida la distribución de reaseguradores Montar reaseguradores y corredores (Catalogo) Habilitar corredor en el formulario de reaseguro
Reaseguro | Cúmulo Fianza | ✅ | ❌ | No Existe | Si | Desarrollar | Se requiere una vista en dónde se pueda consultar el cúmulo de fianzas vigentes por cliente, póliza y grupo económico Cumulo solo para fianzas Solo fianzas vigentes - No canceladas y según vigencia

## Fianza - Contacto
Módulo / Sección | Funcionalidad | SIS9 | SIS11 | Estado | Brecha | Acción | Observaciones
Contacto | Grupo Económico | ✅ | ⚠️ | Parcial | Si | Ajustar | 1. Grupo económico no usa % por empresa, eliminar campo. 2. Ningún contacto que tenga rol de Grupo Económico deberá permitir poder asociarle otro rol diferente.
Contacto | Accionistas | ✅ | ❌ | No Existe | Si | Desarrollar | 1. Toda empresa o contacto de tipo empresa deberá poder registrar su desglose de accionistas con la información: Nombre Accionistas, Porcentaje, Nro, Cobis, PEP. 2. Todo accionista deberá ser un contacto debidamente registrado, no existe filtro en si es persona o empresa.
Contacto | Empresa | ✅ | ❌ | No Existe | Si | Desarrollar | 1. Debe existir un campo en dónde se puedan visualizar los contactos de tipo grupo económico y poder asignar un GEC a la empresa 2. En caso de agregar un contacto de tipo empresa a un grupo económico el sistema deberá automáticamente asociar dicho GEC a la empresa agregada.
Contacto | Consorcio | ✅ | ⚠️ | Parcial | Si | Ajustar | 1. El campo Nombre Consorciados no es necesario, debe tomar el nombre del contacto Consorcio que se está agregando. 2. Un contacto que tiene rol de consorcio no debería tener otro rol distinto
Contacto | Mapa del ente | ✅ | ❌ | No Existe | Si | Desarrollar | Ver mapa del ente, validar cómo funciona en sis11
Contacto | Reporte Perfil del cliente | ✅ | ✅ | Existe | No | Ninguna | Reporte existe, hay que validar su generación
Contacto

## Fianzas - Siniestro
Módulo / Sección | Funcionalidad | SIS9 | SIS11 | Estado | Brecha | Acción | Observaciones
Siniestro | Datos Generales | ✅ | ⚠️ | Parcial | Si | Configurar | Configurar Causas Configurar tipos de reclamantes Guardar datos según campos requeridos Ver campos que tienen sis9 vs sis11
Siniestro | Objeto asegurado | ✅ | ❌ | No Existe |  |  | Actualmente no existe objeto asegurado en sis11 (validar) Validar campos de sis11 vs sis9 en objeto asegurado
Siniestro | Creación de reservas (gasto/pago) | ✅ | ⚠️ | Parcial |  |  | Sistema debe permitir realizar reservas de gasto o pagos
Siniestro | Pagos de gasto o pagos | ✅ | ❌ | No Existe |  |  | Sistema debe permitir realizar pagos o gastos
Siniestro | Resumen del reclamo | ✅ | ⚠️ | Parcial |  |  | Actualmente se usa mucho para información rápida, pero la estructura es diferente a la del sis11
Siniestro | Recuperaciones | ✅ | ❌ | No Existe |  |  | Actualmente no configurado en SIS9, pero expresan que se requiere porque es importante para el ramo Ver si al crear la recuperacón en reclamo el sistema cotnabiliza Recuperación se crea en reclamos y luego aparece en caja y se permite cobrar usando su respectiva transacción
Siniestro | Documentos finiquitos | ✅ | ⚠️ | Parcial |  |  | Desarrollar reportes de finiquitos, validar cuántos existen en sis9 (Jessica pasará esos documentos)

## Fianza - Contabilidad
Módulo / Sección | Funcionalidad | SIS9 | SIS11 | Estado | Brecha | Acción | Observaciones
Emisión | Contabilización | ✅ | ⚠️ | Parcial | Si | Configurar | Sistema deberá generar su debido asiento contable usando las cuentas del ramo de fianzas
Emisión | Endosos | ✅ | ⚠️ | Parcial | Si | Configurar | Sistema deberá generar su debido asiento contable usando las cuentas del ramo de fianzas
Emisión | Cobros | ✅ | ⚠️ | Parcial | Si | Configurar | Sistema deberá generar su debido asiento contable usando las cuentas del ramo de fianzas
Emisión | Reservas | ✅ | ⚠️ | Parcial | Si | Configurar | Sistema deberá generar su debido asiento contable usando las cuentas del ramo de fianzas
Emisión | Pagos | ✅ | ⚠️ | Parcial | Si | Configurar | Sistema deberá generar su debido asiento contable usando las cuentas del ramo de fianzas

## EjemploCumulo
|  | Consorcio |  | GEC | Grupo 1 | Juan | 50000
[6 empty] | Pedro | 80000
|  | Empresa 1 |  | Grupo1 |  | Empresa 1 | 0
|  | Empresa 2 |  | -
|  | Empresa 3 |  | Grupo 2
Grupo 2
[6 empty] | Mario | 120000
[6 empty] | Maria | 180000
Empresa 1 | [5 empty] | Empresa 3 | 0
Poliza | 50000
Cliente | 50000
GEC | 180000
Consorcio | 0
|  | Consorcio |  | GEC | Grupo 1 | Juan | 50000
[6 empty] | Pedro | 80000
|  | Empresa 1 | 25 | Grupo1 |  | Empresa 1 | 50000
|  | Empresa 2 | 25 | -
|  | Empresa 3 | 50 | Grupo 2
Grupo 2
[6 empty] | Mario | 120000
[6 empty] | Maria | 180000
[6 empty] | Empresa 3 | 0
Consorcio
Poliza | 80000
Cliente | 80000
GEC | 560000 |  |  | El consorcio debe evaluar el GEC de cada empresa incluida dentro de él

## Notas
Agregar opción de gestión de coberturas | Documento |  |  | Observacion
Distribución de cúmulo por rango de suma afianzada | LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD |  |  | Numero y letras
Ver distribución cuando se modifica la suma asegurada | VIGENCIA: día |  |  | días de la vigencia cob princiopal
| Documentos |  |  | Revisar formato
Coaseguro
Habilitar coaseguro | Documentos
Ver en distribución | Factura | poliza_fianzas > Factura
Ver contabilización | Recibo | recibo
Gastos del manejo del coaseguro | Oferta | oferta_fianzas | Doc. de oferta de fianzas (Construcción)
| Documento fianza | Contrato de Fianza
Cúmulos por GEC y Consorcios | Coaseguro con banco
| Impuesto |  |  | 7% de impuesto
| Segregado |  |  | 5% de prima normal
7% de prima correspondiente al coaseguro
Desglosar impuestos

## Reportes matriz
Plantilla | Nombre | Ramo | Producto | Cobertura
CondGen_305.docx | Contrato de Fianza | 81 | 81FIAGCCAC | 305
FC_GarantiaC_SBGobierno_319.docx | Contrato de Fianza | 81 | 81FIAGCCOG | 303
FC_GarantiaC_OP304.docx | Contrato de Fianza | 81 | 81FIAGCCOP | 304
FJ_GarantiaJ_Bas313.docx | Contrato de Fianza | 82 | 82JUD_BAS | 313
CondGen_314.docx | Contrato de Fianza | 82 | 82JUD_BAS | 314
FJ_GarantiaJ_OAJ315.docx | Contrato de Fianza | 82 | 82JUD_BAS | 315
FJ_GarantiaJ_IS313.docx | Contrato de Fianza | 82 | 82JUD_IS | 313
CondGen_309_Gobierno.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83ANTICIPO | 309
FC_PagoAnticipadoPrivado.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83ANTICIPO | 310
CondGen_311.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83ANTICIPO | 311
CondGen_309.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83ANTICIPO | 326
FC_GarantiaA_SBP327.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83ANTICIPO | 327
FC_GarantiaA_SBAC328.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83ANTICIPO | 328
FC_GarantiaC_SBGobierno_319.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83CBESPECIAL | 319
FC_GarantiaC_OP321.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83CBESPECIAL | 321
FC_CumSum_BACanal_322.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83FCSBAC | 322
FC_GarantiaC_SBGobierno_319.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83FCSBG | 319
FC_GarantiaC_OP321.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83FCSBP | 321
FS_Propuesta_SBG316.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83GPESPECIAL | 316
CondGen_317.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83GPESPECIAL | 317
CondGen_306.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83PAGO | 306
CondGen_307.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83PAGO | 307
CondGen_308.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83PAGO | 308
FS_GarantiaP_SBG323.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83PAGO | 323
FS_GarantiaP_SBP324.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83PAGO | 324
FC_GarantiaP_SBAC325.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83PAGO | 325
FS_Propuesta_SBG316_ASTOR.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83PROP_GA | 316
contrato_fianza_preelaborada.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83PROP_GA | 317
contrato_fianza_preelaborada.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83PROP_GA | 318
FS_Propuesta_SBG316.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83PROPUESTA | 300
FC_GarantiaP_OP.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83PROPUESTA | 301
CondGen_302.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83PROPUESTA | 302
FS_Propuesta_SBG316.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83PROPUESTA | 316
CondGen_317.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83PROPUESTA | 317
CondGen_318.docx | Contrato de Fianza | 83 | 83PROPUESTA | 318
FC_GarantiaC_OG303.docx | Contrato de Fianza | 84 | 84_2 | 331
FC_GarantiaA_OP310.docx | Contrato de Fianza | 84 | 84_2 | 334
FM_Global_VT341.docx | Contrato de Fianza | 84 | 84_2 | 341
FM_Tercero_VT353.docx | Contrato de Fianza | 84 | 84_2 | 353
CondGen_329.docx | Contrato de Fianza | 84 | 84FIAMIS1 | 329
FC_GarantiaC_SBGobierno_319.docx | Contrato de Fianza | 84 | 84FIAMIS1 | 331
FC_GarantiaA_OP310.docx | Contrato de Fianza | 84 | 84FIAMIS1 | 334
CondGen_337.docx | Contrato de Fianza | 84 | 84FIAMIS1 | 337
CondGen_340.docx | Contrato de Fianza | 84 | 84FIAMIS1 | 340
FM_Basico_VT341.docx | Contrato de Fianza | 84 | 84FIAMIS1 | 341