## Resumen
Matriz de aprobación - Proyecto Fianzas
Base: brecha fianzas.xlsx ¦ Método: criterios de aceptación BDD/UAT ¦ Fuente funcional: hojas Fianza - Emision, Fianza-Endoso, Fianza - Reaseguro y Fianza - Contacto
Proceso | Total criterios | Alta | Media/Baja | Aprobados | Rechazados | Pendientes | % aprobación
Emisión | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0%
Endoso | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0%
Reaseguro | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0%
Contacto | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0%
Siniestro | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0%
Contabilidad | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0%
Total | 46 | 37 | 9 | 0 | 0 | 46 | 0%
Actualización: se conservaron las cuatro matrices originales y se añadieron Siniestro y Contabilidad por contener criterios nuevos en la base. Los estados se dejan en No iniciado/Pendiente para validación del equipo.
Alcance transversal: los criterios de Contacto y Siniestros no se limitan al ramo de fianzas. Cualquier ajuste funcional, catálogo, regla o componente realizado en estos procesos deberá evaluarse y validarse para todos los ramos del sistema.

## Catálogos
Catálogos de control
Prioridad | Estado | Resultado
Alta | No iniciado | Pendiente
Media | En ejecución | Aprobado
Baja | Bloqueado | Rechazado
| Completado | No aplica
Referencia metodológica: escenarios de aceptación con Dado / Cuando / Entonces (BDD/Gherkin), complementados con evidencia y resultado UAT.

## Emisión
Matriz de criterios de aprobación - Emisión
Criterios redactados como escenarios BDD/UAT. Para aprobar, la evidencia debe demostrar el resultado observable esperado.
ID | Área | Escenario | Dado | Cuando | Entonces / criterio de aprobación | Evidencia requerida | Prioridad | Estado | Resultado | Observaciones | Alcance
EMI-001 | Datos generales | Registrar una fianza con datos completos | La fianza tiene producto, tomador, afianzado, beneficiario, moneda y datos obligatorios válidos | El usuario registra la solicitud | La solicitud se guarda sin errores, asigna identificador y conserva todos los datos ingresados | Captura y número de solicitud | Alta | No iniciado | Pendiente |  | Específico - Fianzas
EMI-002 | Vigencia y coberturas | Calcular vigencia a partir de coberturas | Existe una cobertura básica y coberturas dependientes configuradas | El usuario selecciona o modifica fechas y cotiza | La vigencia de la fianza toma la fecha inicial de la cobertura básica y la fecha final mayor de las coberturas dependientes | Cotización y detalle de coberturas | Alta | No iniciado | Pendiente | Validar vigencia automática | Específico - Fianzas
EMI-003 | Objeto asegurado | Gestionar objeto y coberturas | Los catálogos de tipo de vigencia, tipo calendario, actividad y A Favor de están configurados | El usuario registra el objeto asegurado y agrega coberturas | Los catálogos corresponden a GLOBAL, se permite registrar coberturas y se muestra el resumen de coberturas | Captura de catálogos y resumen | Alta | No iniciado | Pendiente |  | Específico - Fianzas
EMI-004 | Cotización | Calcular prima y tarifas | La fianza tiene producto, suma, vigencia, coberturas y tarifas configuradas | El usuario ejecuta la cotización | El sistema aplica correctamente las tarifas, distingue valores de entrada de fórmulas y muestra prima, impuestos y totales | Cotización comparada con cálculo esperado | Alta | No iniciado | Pendiente | Validar configuración final de tarifas | Específico - Fianzas
EMI-005 | Facturación | Aplicar impuesto según coaseguro | Existe coaseguro con contacto rol banco o con otro tipo de participante | El usuario cotiza y genera la facturación | Con rol banco aplica impuesto diferido del 7% sobre la prima de coaseguro; en otro caso aplica 5% | Factura y cálculo de ambos escenarios | Alta | No iniciado | Pendiente |  | Específico - Fianzas
EMI-006 | Reaseguro | Generar reaseguro previo a emisión | La fianza está cotizada y cuenta con configuración de distribución/coaseguro | El usuario abre la distribución de reaseguro antes de emitir | El sistema genera la distribución correspondiente y permite visualizarla y modificarla antes de confirmar | Pantalla de reaseguro antes de emisión | Alta | No iniciado | Pendiente |  | Específico - Fianzas
EMI-007 | Documentos | Generar documentos de la fianza | La cotización está aprobada y el producto/cobertura tiene formato configurado | El usuario genera o imprime la documentación | Se generan oferta, póliza, recibo y contrato aplicable al producto/cobertura, sin datos faltantes ni formato incorrecto | PDF o impresión de documentos | Alta | No iniciado | Pendiente | Validar catálogo de reportes por plan/cobertura | Específico - Fianzas
EMI-008 | Emisión | Confirmar e imprimir la emisión | La información, cotización, reaseguro y documentos cumplen las validaciones | El usuario confirma la emisión | Se genera la póliza, se actualizan estados, se registran movimientos y la documentación queda disponible para impresión | Póliza emitida y trazabilidad | Alta | No iniciado | Pendiente |  | Específico - Fianzas
EMI-009 | Cuotas | Generar calendario de pagos | La fianza tiene forma de pago y configuración de cuotas definida | El usuario emite la fianza | El sistema genera las cuotas con fechas, importes y estado correctos según la configuración aprobada | Recibo y calendario de cuotas | Media | No iniciado | Pendiente | Validar calendario con el área responsable | Específico - Fianzas

## Endoso
Matriz de criterios de aprobación - Endoso
Criterios redactados como escenarios BDD/UAT. Para aprobar, la evidencia debe demostrar el resultado observable esperado.
ID | Área | Escenario | Dado | Cuando | Entonces / criterio de aprobación | Evidencia requerida | Prioridad | Estado | Resultado | Observaciones | Alcance
END-001 | Orden de proceder | Crear endoso de orden de proceder | La póliza está vigente y el tipo de fianza permite orden de proceder | El usuario marca la opción y confirma el endoso | Se actualizan las vigencias según coberturas, no cambia suma ni prima, no se afecta el reaseguro y se registra la facturación histórica | Endoso y facturación histórica | Alta | No iniciado | Pendiente | En garantía de cumplimiento gobierno debe marcarse automáticamente | Específico - Fianzas
END-002 | Orden de proceder | Bloquear endoso sin selección requerida | La póliza no tiene marcada la opción de orden de proceder | El usuario intenta ejecutar el endoso | El sistema impide confirmar y muestra un mensaje claro indicando el dato requerido | Mensaje de validación | Alta | No iniciado | Pendiente |  | Específico - Fianzas
END-003 | Extensión de vigencia | Extender o reducir vigencias | La póliza tiene cobertura principal y cobertura de mantenimiento | El usuario modifica fechas y aplica descuento o recargo | El sistema mueve las fechas según la relación principal-dependiente, calcula el efecto económico y actualiza la vigencia de la fianza | Endoso y nueva cotización | Alta | No iniciado | Pendiente | Comparar contra regla de SIS9 | Específico - Fianzas
END-004 | Reaseguro | Generar y modificar reaseguro del endoso | El endoso produce cambio de vigencia o prima | El usuario genera el reaseguro antes de confirmar | El reaseguro se genera con el endoso, puede modificarse antes de confirmar y queda asociado al número de endoso | Reaseguro antes/después de confirmar | Alta | No iniciado | Pendiente |  | Específico - Fianzas
END-005 | Cambio de suma asegurada | Cotizar cambio de suma | La póliza está vigente y permite cambio de suma | El usuario modifica la suma asegurada | El sistema calcula la prima o aplica prorrata conforme a la regla definida y refleja el cambio en documentos y reaseguro | Cotización comparativa | Alta | No iniciado | Pendiente | Definir si cotiza o aplica prorrata | Específico - Fianzas
END-006 | Cambio de objeto asegurado | Modificar datos permitidos del objeto | La póliza está vigente y el usuario tiene permisos | El usuario modifica garantías, valor o descripción | Solo se editan campos autorizados, se conserva la trazabilidad y se genera el formato de endoso correcto | Endoso y auditoría | Media | No iniciado | Pendiente | Incorporar lista de campos editables | Específico - Fianzas
END-007 | Cancelación | Cancelar una fianza o recibos | Existe una póliza o recibos vigentes susceptibles de cancelación | El usuario ejecuta la cancelación | El sistema cancela según la regla definida, actualiza estados, refleja el movimiento histórico y evita duplicar la operación | Póliza, recibos e histórico | Alta | No iniciado | Pendiente | Validar cancelación recibo por recibo | Específico - Fianzas
END-008 | Renovación y forma de pago | Renovar o cambiar forma de pago | La póliza cumple condiciones de renovación o cambio permitido | El usuario confirma el endoso | Se asigna consecutivo correcto, se generan documentos y se mantienen las reglas de renovación para judiciales y ramos 83/84 | Endoso emitido y documentos | Media | No iniciado | Pendiente | Validar consecutivo de endoso interno | Específico - Fianzas
END-009 | Cuotas | Generar calendario propio del endoso | Existe un endoso con prima o cambio de vigencia | El usuario confirma el endoso | El endoso genera su propio calendario desde la fecha del endoso y puede pagarse independientemente de otros planes pendientes | Calendario de pagos por endoso | Alta | No iniciado | Pendiente |  | Específico - Fianzas
END-010 | Cuotas | Reestructurar cuotas del endoso | Existe un endoso que requiere reestructurar fechas o pagos | El usuario reestructura el plan | El sistema recalcula el calendario desde la fecha definida, conserva el histórico y muestra los importes correctos | Calendario antes/después e histórico | Media | No iniciado | Pendiente |  | Específico - Fianzas
END-011 | Prima incobrable | Cancelar prima incobrable | La póliza está cancelada o vigente y existe prima pendiente incobrable | El usuario registra la prima como incobrable | El sistema permite cancelar únicamente la prima pendiente sin depender de fechas o prorrata; después no permite otro endoso sobre esa póliza | Póliza, prima e intento de nuevo endoso | Alta | No iniciado | Pendiente | Cualquier cambio posterior requiere nueva póliza | Específico - Fianzas
END-012 | Coberturas | Incluir o excluir cobertura | El producto permite gestionar coberturas y la póliza está vigente | El usuario incluye o excluye una cobertura | El sistema recalcula prima, reestructura cuotas, genera la contabilización y mantiene el reaseguro correcto | Cotización, cuotas, asiento y reaseguro | Media | No iniciado | Pendiente | Validar aplicabilidad específica al ramo de fianzas | Específico - Fianzas

## Reaseguro
Matriz de criterios de aprobación - Reaseguro
Criterios redactados como escenarios BDD/UAT. Para aprobar, la evidencia debe demostrar el resultado observable esperado.
ID | Área | Escenario | Dado | Cuando | Entonces / criterio de aprobación | Evidencia requerida | Prioridad | Estado | Resultado | Observaciones | Alcance
REA-001 | Distribución | Aplicar contrato automáticamente | La fianza tiene suma asegurada y contrato de reaseguro configurado | El usuario cambia la suma y vuelve a cotizar | El sistema aplica automáticamente el contrato y recalcula la distribución sin intervención manual | Distribución antes/después de recotizar | Alta | No iniciado | Pendiente |  | Específico - Fianzas
REA-002 | Coaseguro | Gestionar coaseguro | Existe coaseguro y sus participantes están registrados | El usuario genera y modifica la distribución | El coaseguro se refleja en el formulario de distribución, permite gestionar participantes y considera el gasto según rol | Formulario y cálculo de coaseguro | Alta | No iniciado | Pendiente | Validar participante líder/no líder | Específico - Fianzas
REA-003 | Cúmulo por fianza | Validar cúmulo por cliente, póliza y GEC | El cliente tiene fianzas vigentes y puede pertenecer a empresa o grupo económico | El usuario consulta o emite una fianza | El sistema calcula el cúmulo solo sobre fianzas vigentes, excluye canceladas y considera correctamente el grupo económico/consorcio | Consulta de cúmulo y regla aplicada | Alta | No iniciado | Pendiente |  | Específico - Fianzas
REA-004 | Cúmulo detalle | Visualizar detalle de cúmulo | Existen contratos, reaseguradores, corredores y fianzas vigentes | El usuario abre el detalle | Se muestran pólizas, sumas, participantes, contratos y distribución con filtros útiles | Pantalla de detalle | Media | No iniciado | Pendiente |  | Específico - Fianzas
REA-005 | Facultativo | Registrar distribución facultativa | La fianza requiere configuración facultativa por caso | El usuario registra reaseguradores y corredor | El sistema permite seleccionar reaseguradores/corredor y conserva la distribución antes de confirmar la emisión | Formulario de reaseguro | Media | No iniciado | Pendiente | Validar catálogos | Específico - Fianzas
REA-006 | Bordereau | Reflejar movimientos en bordereau | Existen emisiones y endosos con reaseguro | El usuario genera el bordereau | El reporte incluye correctamente los movimientos, filtros, diseño y separación de emisión/endoso | Bordereau exportado | Media | No iniciado | Pendiente | Comparar diseño contra SIS9 | Específico - Fianzas
REA-007 | Distribución por rango | Distribuir por rango de suma afianzada | La fianza tiene rangos y contratos de reaseguro configurados | El usuario cambia la suma o recotiza | El sistema muestra la distribución aplicable por rango de suma afianzada y actualiza el contrato automáticamente | Distribución por rangos antes/después | Alta | No iniciado | Pendiente |  | Específico - Fianzas

## Contacto
Matriz de criterios de aprobación - Contacto
Criterios redactados como escenarios BDD/UAT. Para aprobar, la evidencia debe demostrar el resultado observable esperado.
ID | Área | Escenario | Dado | Cuando | Entonces / criterio de aprobación | Evidencia requerida | Prioridad | Estado | Resultado | Observaciones | Alcance
CON-001 | Grupo económico | Gestionar grupo económico | Existe un contacto con rol de grupo económico | El usuario crea o modifica el grupo | No se solicita porcentaje por empresa y un contacto con rol de grupo económico no puede recibir otro rol incompatible | Ficha del contacto | Alta | No iniciado | Pendiente |  | Brecha transversal
CON-002 | Accionistas | Registrar accionistas de empresa | Existe un contacto de tipo empresa | El usuario agrega accionistas | Se registra nombre, porcentaje, número, COBIS y PEP; cada accionista debe existir como contacto registrado | Ficha de empresa y contactos | Alta | No iniciado | Pendiente | Validar filtro persona/empresa | Brecha transversal
CON-003 | Empresa | Asignar empresa a grupo económico | Existe una empresa y un grupo económico registrados | El usuario asigna la empresa al grupo | La empresa queda asociada al grupo económico y la relación es visible en la ficha del ente | Ficha de empresa y GEC | Alta | No iniciado | Pendiente |  | Brecha transversal
CON-004 | Consorcio | Gestionar consorciados | Existe un contacto con rol consorcio | El usuario agrega empresas consorciadas | El nombre se toma del contacto agregado y el contacto consorcio no puede tener otro rol incompatible | Ficha de consorcio | Alta | No iniciado | Pendiente |  | Brecha transversal
CON-005 | Mapa del ente | Visualizar relaciones del ente | El contacto tiene grupo económico, accionistas o consorciados relacionados | El usuario abre el mapa del ente | El mapa muestra claramente las relaciones, roles y entidades asociadas, conforme al comportamiento esperado de SIS11 | Captura del mapa del ente | Media | No iniciado | Pendiente | Comparar comportamiento contra referencia | Brecha transversal
CON-006 | Reporte perfil del cliente | Generar reporte del perfil del cliente | El contacto tiene información registrada | El usuario solicita el reporte | El sistema genera el reporte de perfil con la información vigente del ente y sin errores de formato | Reporte generado | Media | No iniciado | Pendiente | Validar generación del reporte existente | Brecha transversal

## Siniestro
Matriz de criterios de aprobación - Siniestro
Criterios incorporados desde la nueva versión del archivo base. Método BDD/UAT: contexto, acción y resultado observable.
ID | Área | Escenario | Dado | Cuando | Entonces / criterio de aprobación | Evidencia requerida | Prioridad | Estado | Resultado | Observaciones | Alcance
SIN-001 | Datos generales | Registrar datos generales del siniestro | El usuario tiene un reclamo de fianza y los catálogos están configurados | El usuario registra el siniestro | El sistema guarda los campos requeridos, causa y tipo de reclamante, con validaciones claras | Ficha del siniestro | Alta | No iniciado | Pendiente | Comparar campos SIS9 vs SIS11 | Brecha transversal
SIN-002 | Objeto asegurado | Registrar objeto asegurado del siniestro | Existe una póliza de fianza asociada | El usuario consulta o registra el objeto asegurado | El sistema muestra o permite registrar el objeto asegurado con los campos requeridos | Ficha del objeto asegurado | Alta | No iniciado | Pendiente | Validar disponibilidad en SIS11 | Brecha transversal
SIN-003 | Reservas | Crear reservas de gasto y pago | El siniestro está registrado y procede una reserva | El usuario crea o modifica una reserva | El sistema permite registrar reservas de gasto y pago, con importe, fecha, estado y trazabilidad | Reserva guardada | Alta | No iniciado | Pendiente |  | Brecha transversal
SIN-004 | Pagos | Registrar pagos o gastos | Existe una reserva aprobada y un siniestro activo | El usuario registra un pago o gasto | El sistema valida el importe contra la reserva, registra la transacción y actualiza el saldo | Pago/gasto y movimiento contable | Alta | No iniciado | Pendiente |  | Brecha transversal
SIN-005 | Resumen del reclamo | Consultar resumen del reclamo | El siniestro tiene información, reservas y movimientos | El usuario abre el resumen | El resumen muestra rápidamente la información relevante con estructura consistente y datos actualizados | Pantalla de resumen | Media | No iniciado | Pendiente | Comparar contra SIS9 y SIS11 | Brecha transversal
SIN-006 | Recuperaciones | Crear y cobrar recuperación | El reclamo genera una recuperación | El usuario registra la recuperación y la envía a cobro | La recuperación se contabiliza, aparece en caja y puede cobrarse usando su transacción correspondiente | Recuperación, asiento y caja | Alta | No iniciado | Pendiente |  | Brecha transversal
SIN-007 | Documentos | Generar documentos de finiquito | El reclamo está listo para finiquito | El usuario genera el documento | Se genera el finiquito correspondiente con datos completos y formato aprobado | Finiquito en PDF | Media | No iniciado | Pendiente | Validar cantidad de reportes requeridos | Brecha transversal

## Contabilidad
Matriz de criterios de aprobación - Contabilidad
Criterios incorporados desde la nueva versión del archivo base. Método BDD/UAT: contexto, acción y resultado observable.
ID | Área | Escenario | Dado | Cuando | Entonces / criterio de aprobación | Evidencia requerida | Prioridad | Estado | Resultado | Observaciones | Alcance
CNT-001 | Emisión | Contabilizar emisión | La fianza fue emitida y tiene prima | El sistema confirma la emisión | Se genera el asiento contable usando las cuentas configuradas para el ramo de fianzas | Asiento contable de emisión | Alta | No iniciado | Pendiente |  | Específico - Fianzas
CNT-002 | Endosos | Contabilizar endoso | El endoso fue confirmado | El sistema procesa el endoso | Se genera el asiento correcto con las cuentas del ramo y los importes del endoso | Asiento contable de endoso | Alta | No iniciado | Pendiente |  | Específico - Fianzas
CNT-003 | Cobros | Contabilizar cobro | Existe un cobro asociado a una fianza | El sistema registra el cobro | Se genera el asiento de cobro con las cuentas correspondientes y referencia de la póliza | Asiento contable de cobro | Alta | No iniciado | Pendiente |  | Específico - Fianzas
CNT-004 | Reservas | Contabilizar reserva | Existe una reserva de siniestro aprobada | El sistema registra la reserva | Se genera el asiento de reserva con las cuentas configuradas para fianzas | Asiento contable de reserva | Alta | No iniciado | Pendiente |  | Específico - Fianzas
CNT-005 | Pagos | Contabilizar pago | Existe un pago de siniestro aprobado | El sistema procesa el pago | Se genera el asiento de pago con las cuentas configuradas y trazabilidad al siniestro | Asiento contable de pago | Alta | No iniciado | Pendiente |  | Específico - Fianzas